## data-entry
Date | level-1 | level-2 | level-3 | size-delta | release-target | work-completed
2020-03-02 | getting-started | ionic-info |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-03-02 | getting-started | mob-programming |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-03-02 | getting-started | research-bracket |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-03-02 | getting-started | excel-data-expirment |  | 4 | 4 | 0
2020-03-02 | pages-nav | qr-expirment |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | pages-nav | join-tourney |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | pages-nav | confirm-game-result |  | 3 | 3 | 0
2020-03-02 | pages-nav | real-home-page |  | 2 | 2 | 0
2020-03-02 | pages-nav | fraud-prevention |  | 2 | 2 | 0
2020-03-02 | pages-nav | submit-result-status |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | pages-nav | setup-game |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | pages-nav | game-scoring-page |  | 3 | 3 | 0
2020-03-02 | stats | win-and-losses |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | stats | points-breakdown |  | 3 | 3 | 0
2020-03-02 | stats | tourney-stats |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | stats | booby-prize-most-klasks |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-03-02 | admin | admin-login |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | admin | create-tourney |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-03-02 | admin | qr-poster |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | deploy | web-pwa |  | 1 | 1 | 0
2020-03-02 | deploy | ios |  | 3 | 3 | 0
2020-03-02 | deploy | android |  | 1.5 | 1.5 | 0
2020-03-02 | misc | choose-db |  | 3 | 3 | 0
2020-03-02 | misc | css-aesthetics |  | 3 | 3 | 0
2020-03-02 | misc | tourney-recruiting |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-03-11 | getting-started | research-bracket |  | -0.5 | 0 | 0.5
2020-03-11 | getting-started | excel-data-expirment |  | -3 | 0 | 3
2020-03-12 | getting-started | ionic-info |  | -0.5 | 0 | 0.5
2020-03-12 | getting-started | mob-programming |  | -0.5 | 0 | 0.5
2020-03-12 | getting-started | excel-data-expirment |  | -1 | 0 | 1
2020-04-13 | misc | choose-db |  | -3 | 0 | 3
2020-04-13 | misc | web-api |  | 2 | 2 | 0
2020-04-13 | deploy | ios |  | -3 | -3 | 0
2020-04-13 | deploy | android |  | -1.5 | -1.5 | 0
2020-04-13 | misc | tourney-recruiting |  | -0.5 | -0.5 | 0
2020-04-13 | admin | qr-poster |  | -1 | -1 | 0
2020-04-15 | stats | win-and-losses |  | -1 | 0 | 1
2020-04-15 | stats | booby-prize-most-klasks |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-04-15 | pages-nav | real-home-page |  | -2 | 0 | 2
2020-04-17 | stats | booby-prize-most-klasks |  | -1 | 0 | 1
2020-04-17 | stats | points-breakdown |  | -3 | -3 | 0
2020-04-17 | stats | tourney-stats |  | -1 | -1 | 0
2020-04-17 | pages-nav | join-tourney |  | -1 | 0 | 1
2020-04-20 | pages-nav | setup-game |  | 0 | 0 | 0
2020-04-20 | pages-nav | game-scoring-page |  | 0 | 0 | 0
2020-04-22 | pages-nav | game-scoring-page |  | -1 | 0 | 1
2020-04-22 | pages-nav | qr-expirment |  | -1 | -1 | 0
2020-04-22 | pages-nav | fraud-prevention |  | -2 | -2 | 0
2020-04-22 | admin | admin-login |  | -1 | -1 | 0
2020-04-22 | admin | create-tourney |  | -0.5 | -0.5 | 0
2020-04-22 | misc | css-aesthetics |  | -1 | 0 | 1
2020-04-22 | misc | web-api |  | -2 | -2 | 0
2020-04-24 | pages-nav | game-scoring-page |  | 0 | 0 | 0
2020-04-27 | pages-nav | game-scoring-page |  | -1.5 | 0 | 1.5
2020-04-29 | pages-nav | game-scoring-page |  | -0.5 | 0 | 0.5
2020-04-29 | pages-nav | submit-result-status |  | -1 | 0 | 1
2020-04-29 | pages-nav | confirm-game-result |  | -3 | 0 | 3
2020-04-29 | pages-nav | game-scoring-page | fix-hard-coding | 0.5 | 0.5 | 0
2020-04-29 | stats | most-loc-points |  | 0.75 | 0.75 | 0
2020-04-29 | stats | most-biscuit-points |  | 0.75 | 0.75 | 0
2020-05-01 | pages-nav | game-scoring-page | fix-hard-coding | -0.5 | 0 | 0.5
2020-05-01 | stats | most-loc-points |  | -0.75 | 0 | 0.75
2020-05-01 | stats | most-biscuit-points |  | -0.75 | 0 | 0.75
2020-05-01 | stats | clean-up |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-05-01 | deploy | web-pwa |  | -0.5 | -0.5 | 0
2020-05-01 | stats | klask-page-rename |  | 0.5 | 0.5 | 0
2020-05-08 | pages-nav | setup-game |  | -1 | 0 | 1
2020-05-08 | stats | klask-page-rename |  | -0.5 | 0 | 0.5
2020-05-08 | stats | clean-up |  | -0.5 | 0 | 0.5
2020-05-08 | misc | css-aesthetics |  | -1 | 0 | 1

## backlog-breakdown
backlog-breakdown | date
work-buckets | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 2020-05-01 | 2020-05-08 | total
getting-started | 2020-03-02: 5.5; 2020-03-11: -3.5; 2020-03-12: -2 | 0
pages-nav | 14 |  |  |  | -2 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1.5 | -4 | -0.5 | -1 | 0
stats | 2020-03-02: 5.5; 2020-04-15: -0.5; 2020-04-17: -5; 2020-04-29: 1.5; 2020-05-01: -0.5; 2020-05-08: -1 | 0
admin | 2020-03-02: 2.5; 2020-04-13: -1; 2020-04-22: -1.5 | 0
deploy | 2020-03-02: 5.5; 2020-04-13: -4.5; 2020-05-01: -0.5 | 0.5
misc | 2020-03-02: 6.5; 2020-04-13: -1.5; 2020-04-22: -3; 2020-05-08: -1 | 1
total | 39.5 | -3.5 | -2 | -7 | -2.5 | -6 | 0 | -8.5 | 0 | -1.5 | -2.5 | -1.5 | -3 | 1.5

## burn-up
Row Labels | Sum of release-target | Sum of work-completed | date | release-target | work-completed
2020-03-02 | 39.5 | 0 | 2020-03-02 | 39.5 | 0
2020-03-11 | 39.5 | 3.5 | 2020-03-11 | 39.5 | 3.5
2020-03-12 | 39.5 | 5.5 | 2020-03-12 | 39.5 | 5.5
2020-04-13 | 35.5 | 8.5 | 2020-04-13 | 35.5 | 8.5
2020-04-15 | 36 | 11.5 | 2020-04-15 | 36 | 11.5
2020-04-17 | 32 | 13.5 | 2020-04-17 | 32 | 13.5
2020-04-20 | 32 | 13.5 | 2020-04-20 | 32 | 13.5
2020-04-22 | 25.5 | 15.5 | 2020-04-22 | 25.5 | 15.5
2020-04-24 | 25.5 | 15.5 | 2020-04-24 | 25.5 | 15.5
2020-04-27 | 25.5 | 17 | 2020-04-27 | 25.5 | 17
2020-04-29 | 27.5 | 21.5 | 2020-04-29 | 27.5 | 21.5
2020-05-01 | 28 | 23.5 | 2020-05-01 | 28 | 23.5
2020-05-08 | 28 | 26.5 | 2020-05-08 | 28 | 26.5
|  |  | 2020-07-01 | 28
Formulas:
date = [Row Labels]